Дорожная карта

Инновационной площадки участника IT-кластера инновационного центра "Сколково"

ООО "Мобильное Электронное Образование" федерального значения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников № 124 г. Челябинска»

По направлению инновационной деятельности

Использование Цифровой Образовательной Среды «Мобильное Электронное Образование» в работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

Тема инновационной работы

Ранняя профессиональная ориентация детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья средствами ЦОС «МЭО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Ответственный ОО** | **Ответственный МЭО** | **Примечания** |
|  | **Этап 1*****Организационно-подготовительный,*** *июль-октябрь 2023г.* |  |
| 1.1. | Разработка локальных нормативных актов  | Июль-август | Заведующий Воробьева А.С., старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Приказы, дорожная карта, паспорт ИП |
| 1.2 | Создание творческой группы педагогов по работе по теме ИП | Сентябрь  | Заведующий Воробьева А.С. | Отдел ИП "МЭО" | Протоколы  |
| 1.3 | Изучение научно-методической литературы, знакомство с передовым педагогическим опытом по теме ИП | Август-сентябрь  | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Список УМК |
| 1.4 | Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по теме ИП в ДОО | Сентябрь-октябрь | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Информационные справки |
| 1.5 | Организация диагностики дошкольников 5-7 лет с ОВЗ о сформированности представлений о мире труда и профессии взрослых | Сентябрь | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Диагностические листы |
| 1.6 | Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет с ОВЗ о сформированности представлений о мире труда и профессии взрослых | Сентябрь  | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Информационная справка |
| 1.7 | Анализ педагогами содержания онлайн-курсов МЭО на наличия контента профориентационной тематики и соотнесение его с календарем тематических недель в группах компенсируюшей направленности  | Сентябрь-октябрь | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Перечень заданий по темам недели |
| **2.** | **Этап 2 *Развивающий, этап реализации ИП,*** *ноябрь 2023 – март 2025 гг* |  |
| 2.1 | Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач | ноябрь 2023 – март 2025 гг | Заведующий Воробьева А.С.старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Банк информационных материалов |
| 2.2 | Работа педагогического коллектива по подбору, разработке дидактического материала по ранней профессиональной ориентации дошкольников  | ноябрь 2023 – март 2025 гг | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Дидактический материал |
| 2.3 | Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по ранней профессиональной ориентации дошкольников с ОВЗ с использованием ЦОС «МЭО»  | ноябрь 2023 – март 2025 гг | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Банк информационных материалов |
| 2.4 | Посещение педагогами ДОО онлайн-мероприятий Всероссийской лиги педагогов МЭО | постоянно  | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Регистрация педагогов во Всероссийской лиге педагогов МЭО |
| **3.** | **Этап 3*****Аналитический,*** *апрель-июнь 2025 г* |  |
| 3.1. | Организация итоговой диагностики дошкольников 5-7 лет с ОВЗ о сформированности представлений о мире труда и профессии взрослых | апрель | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Диагностические листы |
| 3.2. | Анализ результатов итоговой диагностики дошкольников 5-7 лет с ОВЗ о сформированности представлений о мире труда и профессии взрослых | апрель | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Информационная справка |
| 3.2. | Сбор, оформление и предоставление итогов работы по теме ИП для публикаций  | Май-июнь | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Публикации  |
| 3.3. | Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по теме ИП | Май-июнь | старший воспитатель Баландина Н.В. | Отдел ИП "МЭО" | Выступления  |